13.1.4. Cronograma de actividades

El siguiente cronograma de actividades detalla las tareas ejecutadas para el desarrollo del proyecto Sistema de Gestión y Trazabilidad de Historias Clínicas (SIGET-HC), incluyendo la fase, la actividad específica, la duración asignada en meses, las semanas estimadas y el responsable de su realización.

| Fase | Actividad | Duración (meses) | Semanas | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Análisis | Levantamiento de requerimientos en ventanilla | Mes 1 | Semanas 1–2 | Estudiante practicante |
| Análisis | Entrevistas con el personal de ventanilla | Mes 1 | Semanas 2–3 | Estudiante practicante |
| Análisis | Análisis del proceso actual y documentación de requerimientos funcionales y no funcionales | Mes 1 | Semanas 3–4 | Estudiante practicante / Tutor empresarial |
| Diseño | Diseño de la arquitectura del sistema (cliente-servidor) | Mes 2 | Semanas 5–6 | Estudiante practicante |
| Diseño | Modelado de la base de datos y diccionario de datos | Mes 2 | Semanas 6–7 | Estudiante practicante |
| Diseño | Prototipado de interfaces de usuario y validación con ventanilla | Mes 2 | Semanas 7–8 | Estudiante practicante / Personal de ventanilla |
| Desarrollo | Configuración del entorno y proyecto base (Django + React) | Mes 3 | Semana 9 | Estudiante practicante |
| Desarrollo | Desarrollo del módulo de usuarios y autenticación JWT | Mes 3 | Semanas 9–10 | Estudiante practicante |
| Desarrollo | Desarrollo del módulo de pacientes e integración con Verifik | Mes 3 | Semanas 10–12 | Estudiante practicante |
| Desarrollo | Desarrollo del módulo de solicitudes y flujo de estados | Mes 4 | Semanas 13–15 | Estudiante practicante |
| Desarrollo | Desarrollo del módulo de bitácora de auditoría | Mes 4 | Semana 16 | Estudiante practicante |
| Desarrollo | Desarrollo del módulo de reportes y exportación a Excel | Mes 5 | Semanas 17–18 | Estudiante practicante |
| Pruebas | Pruebas funcionales internas de cada módulo | Mes 5 | Semanas 18–19 | Estudiante practicante |
| Pruebas | Pruebas de integración entre módulos | Mes 5 | Semana 20 | Estudiante practicante |
| Pruebas | Pruebas de aceptación con el personal de ventanilla | Mes 6 | Semana 21 | Estudiante practicante / Personal de ventanilla |
| Implementación | Despliegue del sistema en la infraestructura de la Clínica Junical | Mes 6 | Semana 22 | Estudiante practicante / Tutor empresarial |
| Implementación | Capacitación al personal de ventanilla | Mes 6 | Semana 23 | Estudiante practicante |
| Cierre | Entrega de la documentación técnica, manual de usuario e informe final | Mes 6 | Semana 24 | Estudiante practicante / Tutor académico |

Tabla 1. Cronograma de actividades del proyecto SIGET-HC.

Fuente: elaboración propia.